**RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA (RPJMD) TAHUN 2021 – 2026**

**PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA**

DESA : TELLULIMPOE

KECAMATAN : MARIORIAWA

KABUPATEN : SOPPENG

PROVINSI : SULAWESI SELATAN

**YANG DI USULKAN**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **No** | **Bidang/ Jenis Kegiatan** | | | | | **Lokasi (RT/RW/ Dusun)** | **Prakiraan Volume** | | **Sasaran / Manfaat** | **Waktu Pelaksanaan (Tahun)** | | | | | | **Prakiraan Biaya dan Sumber Pembiayaan** | | **Prakiraan Pola Pelaksanaan** | | | |
| **Bidang** | **Sub Bidang** | | **Jenis Kegiatan** |  | |  |  | | **2021** | **2022** | **2023** | **2024** | **2025** | **2026** | **Jumlah (Rp)** | **Sum**  **ber** | **Swak elola** | **Ker**  **ja Sa**  **ma An**  **tar De**  **sa** | **Ker**  **ja Sa**  **ma Pi**  **hak Ketiga** |
|  | Pembangu  nan Desa | a. | Pelayanan Dasar Infrastruktur | Pengaspalan ruas jalan poros paliccu ke madining | tellulimpoe | | 6 Km | Akses jalan menuju desa tetangga lancar | |  | **√** | **√** | **√** | **√** | **√** | 13.500.000.000 | APBD |  |  |  |
| Pengaspalan ruas jalan poros padali ke mangaro | padali | | 3,7 Km | Memperlancar perekonomian dan usaha pertanian | | **√** | **√** |  |  |  |  | 4.500.000.000 | APBD |  |  |  |
| Peningkatan ruas jalan lompoe ke salo adea | Lompoe | | 2,5 Km | Memperlancar akses kegiatan dan ekonomi masyarakat | | **√** | **√** |  |  |  |  | 3.750.000.000 | APBD |  |  |  |
| Pengaspalan poros pemukiman transmigrasi ke salo bunne | transmigrasi | | 9 Km | Memperlancar akses kegiatan dan ekonomi masyarakat | |  | **√** | **√** | **√** |  |  | 13.500.000.000 | APBD |  |  |  |
| Peningkatan ruas jalan poros aju pute ke sare batue | tellulimpoe | | 2,5 Km | Memperlancar akses kegiatan dan ekonomi masyarakat | |  | **√** | **√** | **√** |  |  | 2.500.000.000 | APBD |  |  |  |
| Penguatan tebiing sungai lompoe | Lompoe | | 50 M | Memperlancar usaha perekonimian dan usaha tani | | **√** |  |  |  |  |  | 75.000.000 | APBD |  |  |  |
| Pembangunan drainase di sekitar lapangan sepak bola padali | Padalai | | 450 M | Mempermudah menyalurkan bakat pemuda olahraga | | **√** |  |  |  |  |  | 400.000.000 | APBD |  |  |  |
| Rehab saluran skunder /primer di salo bunne | Salo bunne | | 1,5 Km | Memperlancar usaha perekonimian | | **√** |  |  |  |  |  | 300.000.000 | APBD |  |  |  |
| Pembangunan peningkatan jalan tani tunas muda | padali | | 3 Km | Memperlancar usaha perekonimian dan usaha tani | |  | **√** | **√** |  |  |  | 250.000.000 | APBD |  |  |  |
| Pembangunan bendung di sungai padali ( lamacinna- Sare Sakkae ) | Padali | | 1 Unit | Memperlancar usaha perekonimian dan usaha tani | | **√** | **√** |  |  |  |  | 500.000.000 | APBD |  |  |  |
| b. | Pendidikan | Pembuatan bangunan baru Paud di dekat lapangan Aju pute seluas 6 X 9 Lengkap dengan fasilitas yang lain | Aju pute | | 6x9 | Agar siswa siswi aman dalam lingkungan sekolah | |  | **√** |  |  |  |  | 200.000.000 | APBD |  |  |  |
| Pembuatan Tk 1 Unit di lajaroko lengkap dengan fasilitas lainnya seluas 6 X 9 | TK lajaroko | | 6x9 | Mempermudah melaksanakn ibadah | | **√** |  |  |  |  |  | 200.000.000 | APBD |  |  |  |
| Pembuatan pagar TK lompoe sepanjang 800 M | Tk lompoe | | 800 | Agar hewan tidak masuk ke halaman sekolah | | **√** |  |  |  |  |  | 500000.000 | APBD |  |  |  |
| Pemasangan Pavin Blok | Tk lompoe | |  | Agar siswa siswi aman dalam lingkungan sekolah | | **√** |  |  |  |  |  | 200.00.000 | APBD |  |  |  |
| Rehab Berat atap TK Lompoe | Tk lompoe | |  | Memperlancar kegiatan olahraga dan aktifitas lainnya | | **√** |  |  |  |  |  | 175.000.000 | APBD |  |  |  |
| Pembuatan paving blok | Sd 58 | |  | Agar proses mengajar berjalan lancar | |  | **√** |  |  |  |  | 150.000.000 | APBD |  |  |  |
| Rehab berat atap sd 58 padali | Sd 58 | |  | Agar air tidak masuk ke ruang kelas | |  | **√** | **√** |  |  |  | 100000.000 | APBD |  |  |  |
| Pembangunan ruang perpustakaan 1 unit | Sd 58 | |  | Agar proses mengajar dan administrasi berjalan lancar | | **√** | **√** |  |  |  |  | 200.000.000 | APBD |  |  |  |
| Rehap Pagar | Sdn 160 Attangsalo | |  | Agar hewan tidak masuk ke halaman sekolah | | **√** | **√** |  |  |  |  | 300.000.000 | APBD |  |  |  |
| Pembanguan ruang uks | Sdn 160 Attangsalo | |  | Agar ada tempat untuk siswa yang kurang sehat | |  |  | **√** | **√** |  |  | 320.000.000 | APBD |  |  |  |
| Pembangunan ruang guru | Sdn 160 Attangsalo | |  | Agar guru konsentrasi dalam bekerja | |  | **√** | **√** |  |  |  | 350.000.000 | APBD |  |  |  |
| Halaman sekolah di beton | Sdn 160 Attangsalo | |  | Agar proses mengajar berjalan lancar | | **√** | **√** |  |  |  |  | 430.000.000 | APBD |  |  |  |
| Pembangunan perpustakaan | Sdn 160 Attangsalo | |  | Agar siswa siswi lebih giat membaca | |  | **√** |  |  |  |  | 200.000.000 | APBD |  |  |  |
| Peningkatan alat olahraga | Sdn 160 Attangsalo | |  | Agar siswa bisa menyalurkan bakat | | **√** |  |  |  |  |  | 5.000.000 | APBD |  |  |  |
| Penambahan buku perpustakaan | Sdn 160 Attangsalo | |  | Proses belajar mengajar berjalan lancar dan aman | |  | **√** | **√** |  |  |  | 50.000.000 | APBD |  |  |  |
| Rehab Pagar belakang Sekolah | Smpn 2 | |  | Agar hewan tidak masuk dalam halaman sekolah | | **√** |  |  |  |  |  | 250.000.000 | APBD |  |  |  |
| Pembuatan Pagar | SMK | |  | Agar hewan tidak masuk dalam halaman sekolah | | **√** |  |  |  |  |  | 250.000.000 | APBD |  |  |  |
| Pemasangan Paving Blok Lapangan | SMK | |  | Proses belajar mengajar berjalan lancar dan aman | |  | **√** |  |  |  |  | 350.000.000 | APBD |  |  |  |
| d. | Kesehatan | Rehab berat pustu padali | Desa | | Ls | Sarana kesehatan masyarakat tercukupi | | **√** |  |  |  |  |  | 150.000.000 | APBD |  |  |  |

Padali, 14 September 2020

Mengetahui, Ketua Tim Penyusun RPJMDes

Kepala Desa TellulimpoeE Desa TellulimpoE

**DARWIS,S.IP** **ANDI COLLY POJI**

**RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA (RPJMD) TAHUN 2021 – 2026**

**PEMBINAAN KEMASYARAKATAN**

DESA : TELLULIMPOE

KECAMATAN : MARIORIAWA

KABUPATEN : SOPPENG

PROVINSI : SULAWESI SELATAN

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **No** | **Bidang/ Jenis Kegiatan** | | | | | **Lokasi (RT/RW/ Dusun)** | **Prakiraan Volume** | **Sasaran / Manfaat** | **Waktu Pelaksanaan (Tahun)** | | | | | | **Prakiraan Biaya dan Sumber Pembiayaan** | | **Prakiraan Pola Pelaksanaan** | | |
| **Bidang** | **Sub Bidang** | | | **Jenis Kegiatan** | **2021** | **2022** | **2023** | **2024** | **2025** | **2026** | **Jumlah (Rp)** | **Sumber** | **Swak elola** | **Kerja Sama Antar Desa** | **Kerja Sama Pihak Ketiga** |
|  | Pembinaan Kemasyarakatan | a. | Kelembagaan Masyarakat | Biaya Operasional dan Pelaksanaan PKK | | Desa | LS | Untuk memperlancar kegiatan PKK | **√** |  |  |  |  |  | 40.000.000 | APBDes |  |  |  |
|  | **√** |  |  |  |  | 41.000.000 | APBDes |  |  |  |
|  |  | **√** |  |  |  | 42.000.000 | APBDes |  |  |  |
|  |  |  | **√** |  |  | 43.000.000 | APBDes |  |  |  |
|  |  |  |  | **√** |  | 44.000.000 | APBDes |  |  |  |
|  |  |  |  |  | **√** | 45.000.000 | APBDes |  |  |  |
| Biaya Operasional Posyandu | | Desa | LS | Memperlancar kegiatan posyandu | **√** |  |  |  |  |  | 24.000.000 | APBDes |  |  |  |
|  | **√** |  |  |  |  | 25.500.000 | APBDes |  |  |  |
|  |  | **√** |  |  |  | 27.000.000 | APBDes |  |  |  |
|  |  |  | **√** |  |  | 28.500.000 | APBDes |  |  |  |
|  |  |  |  | **√** |  | 30.000.000 | APBDes |  |  |  |
|  |  |  |  |  | **√** | 31.500.000 | APBDes |  |  |  |
| Pembinaan dan Pelatihan PKK | | Desa | Ls | Meningkatkan kemampuan anggota dalam memberdayakan masyarakat | **√** |  |  |  |  |  | 5.000.000 | APBDes |  |  |  |
|  | **√** |  |  |  |  | 6.000.000 | APBDes |  |  |  |
|  |  | **√** |  |  |  | 7.000.000 | APBDes |  |  |  |
|  |  |  | **√** |  |  | 8.000.000 | APBDes |  |  |  |
|  |  |  |  | **√** |  | 9.000.000 | APBDes |  |  |  |
|  |  |  |  |  | **√** | 10.000.000 | APBDes |  |  |  |
| Pembinaan dan Pelatihan Kelompok Dasa Wisma | | Desa | Ls | Meningkatkan keterampilan dan kemampuan anggota kelompok dasa wiswa | **√** |  |  |  |  |  | 6.000.000 | APBDes |  |  |  |
|  | **√** |  |  |  |  | 7.000.000 | APBDes |  |  |  |
|  |  | **√** |  |  |  | 8.000.000 | APBDes |  |  |  |
|  |  |  | **√** |  |  | 9.000.000 | APBDes |  |  |  |
|  |  |  |  | **√** |  | 10.000.000 | APBDes |  |  |  |
|  |  |  |  |  | **√** | 11.000.000 | APBDes |  |  |  |
| Pemberian Operasional Dasa Wisma | |  |  | Memperlancar kegiatan dasa wiswa | **√** |  |  |  |  |  | 6.000.000 | APBDes |  |  |  |
|  | **√** |  |  |  |  | 7.000.000 | APBDes |  |  |  |
|  |  | **√** |  |  |  | 8.000.000 | APBDes |  |  |  |
|  |  |  | **√** |  |  | 9.000.000 | APBDes |  |  |  |
|  |  |  |  | **√** |  | 10.000.000 | APBDes |  |  |  |
|  |  |  |  |  | **√** | 11.000.000 | APBDes |  |  |  |
| Pemberian Operasional Satgas Desa Sehat | | Desa | Ls | Memperlancar kegiatan satgas desa sehat | **√** |  |  |  |  |  | 10.000.000 | APBDes |  |  |  |
|  | **√** |  |  |  |  | 10.000.000 | APBDes |  |  |  |
|  |  | **√** |  |  |  | 10.000.000 | APBDes |  |  |  |
|  |  |  | **√** |  |  | 10.000.000 | APBDes |  |  |  |
|  |  |  |  | **√** |  | 10.000.000 | APBDes |  |  |  |
|  |  |  |  |  | **√** | 10.000.000 | APBDes |  |  |  |
| Penataan Sekretariat Satgas Desa Sehat | | Desa | 1 Unit | Memperlancar distribusi informasi, mengelola dan memelihara dokumentasi organisas |  | **√** |  |  |  |  | 10.000.000 | APBDes |  |  |  |
| Pengadaan Peralatan Kerja Satgas Desa Sehat | | Desa | Ls | Memperlancar kegiatan satgas desa sehat |  | **√** |  |  |  |  | 10.000.000 | APBDes |  |  |  |
|  |  |  | **√** |  |  | 10.000.000 | APBDes |  |  |  |
| Pelatihan managemen organisasi Satgas Desa Sehat | | Desa | Ls | Mmeberikan keterampilan dan kemampuan pada pengurus dalam menjalankan tupoksinya | **√** |  |  |  |  |  | 5.000.000 | APBDes |  |  |  |
|  | **√** |  |  |  |  | 5.000.000 | APBDes |  |  |  |
|  |  | **√** |  |  |  | 5.000.000 | APBDes |  |  |  |
|  |  |  | **√** |  |  | 5.000.000 | APBDes |  |  |  |
|  |  |  |  | **√** |  | 5.000.000 | APBDes |  |  |  |
|  |  |  |  |  | **√** | 5.000.000 | APBDes |  |  |  |
| Pemberian Bantuan keuangan bagi Lembaga Adat (Adat Pattaungeng) | | Desa | Ls | Bentuk ungkapan suka cita dan kesyukuran atas hasil panene | **√** |  |  |  |  |  | 12.000.000 | APBDes |  |  |  |
|  | **√** |  |  |  |  | 13.000.000 | APBDes |  |  |  |
|  |  | **√** |  |  |  | 14.000.000 | APBDes |  |  |  |
|  |  |  | **√** |  |  | 15.000.000 | APBDes |  |  |  |
|  |  |  |  | **√** |  | 16.000.000 | APBDes |  |  |  |
|  |  |  |  |  | **√** | 17.000.000 | APBDes |  |  |  |
| Pemberian operasional Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPMD | | Desa | Ls | Meningkatkan kegiatan dan kegotong royongan | **√** |  |  |  |  |  | 3.500.000 | APBDes |  |  |  |
|  | **√** |  |  |  |  | 4.500.000 | APBDes |  |  |  |
|  |  | **√** |  |  |  | 5.500.000 | APBDes |  |  |  |
|  |  |  | **√** |  |  | 6.500.000 | APBDes |  |  |  |
|  |  |  |  | **√** |  | 7.500.000 | APBDes |  |  |  |
|  |  |  |  |  | **√** | 8.500.000 | APBDes |  |  |  |
| Pelatihan managemen organisasi LPMD | | Desa | Ls | Memberikan keterampilan dan kemampuan pada pengurus dalam menjalankan tupoksinya |  | **√** |  |  |  |  | 5.000.000 | APBDes |  |  |  |
|  |  | **√** |  |  |  | 5.000.000 | APBDes |  |  |  |
|  |  |  | **√** |  |  | 5.000.000 | APBDes |  |  |  |
|  |  |  |  | **√** |  | 5.000.000 | APBDes |  |  |  |
|  |  |  |  |  | **√** | 5.000.000 | APBDes |  |  |  |
| Peembarian Operasional bagi pemuda siaga bencana | | Desa | Ls | Memperlancar kegiatan lapangan bagi pemuda siaga bencana | **√** |  |  |  |  |  | 5.000.000 | APBDes |  |  |  |
|  | **√** |  |  |  |  | 6.000.000 | APBDes |  |  |  |
|  |  | **√** |  |  |  | 7.000.000 | APBDes |  |  |  |
|  |  |  | **√** |  |  | 8.000.000 | APBDes |  |  |  |
|  |  |  |  | **√** |  | 9.000.000 | APBDes |  |  |  |
|  |  |  |  |  | **√** | 10.000.000 | APBDes |  |  |  |
| Pengadaan peralatan kerja siaga bencana | | Desa | Ls | Memperlancar kegiatan pemuda siaga bencana | **√** |  |  |  |  |  | 15.000.000 | APBDes |  |  |  |
|  |  | **√** |  |  |  | 15.000.000 | APBDes |  |  |  |
|  |  |  |  | **√** |  | 15.000.000 | APBDes |  |  |  |
| Pemberian insentif bagi pemuda siaga bencana | | Desa | LS | Memperlancar kegiatan pemuda siaga bencana | **√** |  |  |  |  |  | 16.800.000 | APBDes |  |  |  |
|  | **√** |  |  |  |  | 19.200.000 | APBDes |  |  |  |
|  |  | **√** |  |  |  | 21.600.000 | APBDes |  |  |  |
|  |  |  | **√** |  |  | 21.600.000 | APBDes |  |  |  |
|  |  |  |  | **√** |  | 21.600.000 | APBDes |  |  |  |
|  |  |  |  |  | **√** | 21.600.000 | APBDes |  |  |  |
| b. | Keagamaan dan Kebudayaan | Pelatihan managemen organisasi majelis taklim | | Desa | Ls | Memberikan keterampilan dan kreatifitas pada pengurus majelis taklim | **√** |  |  |  |  |  | 5.000.000 | APBDes |  |  |  |
|  | **√** |  |  |  |  | 5.000.000 | APBDes |  |  |  |
|  |  | **√** |  |  |  | 5.000.000 | APBDes |  |  |  |
|  |  |  | **√** |  |  | 5.000.000 | APBDes |  |  |  |
|  |  |  |  | **√** |  | 5.000.000 | APBDes |  |  |  |
| Pemberian operasional bagi majelis taklim | | Desa | Ls | Memperlancar kegiatan bagi majelis taklim | **√** |  |  |  |  |  | 10.000.000 | APBDes |  |  |  |
|  | **√** |  |  |  |  | 10.000.000 | APBDes |  |  |  |
|  |  | **√** |  |  |  | 10.000.000 | APBDes |  |  |  |
|  |  |  | **√** |  |  | 10.000.000 | APBDes |  |  |  |
|  |  |  |  | **√** |  | 10.000.000 | APBDes |  |  |  |
|  |  |  |  |  | **√** | 10.000.000 | APBDes |  |  |  |
| Pemberian operasional bagi remaja masjid | | Desa | 10 Masjid | Memperlancar keiatan keagamaan | **√** |  |  |  |  |  | 10.000.000 | APBDes |  |  |  |
|  | **√** |  |  |  |  | 10.000.000 | APBDes |  |  |  |
|  |  | **√** |  |  |  | 10.000.000 | APBDes |  |  |  |
|  |  |  | **√** |  |  | 10.000.000 | APBDes |  |  |  |
|  |  |  |  | **√** |  | 10.000.000 | APBDes |  |  |  |
|  |  |  |  |  | **√** | 10.000.000 | APBDes |  |  |  |
| Peningkatan insentif bagi imam masjid | | Desa | 10Orang | Memperlancar kgiatan keagamaan bagi imam masjid | **√** |  |  |  |  |  | 28.800.000 | APBDes |  |  |  |
|  | **√** |  |  |  |  | 33.600.000 | APBDes |  |  |  |
|  |  | **√** |  |  |  | 38.400.000 | APBDes |  |  |  |
|  |  |  | **√** |  |  | 43.200.000 | APBDes |  |  |  |
|  |  |  |  | **√** |  | 48.000.000 | APBDes |  |  |  |
|  |  |  |  |  | **√** | 52.800.000 | APBDes |  |  |  |
| Pemberian insentif bagi pembantu imam masjid | | Desa | 20 Orang | Memperlancar kegiatan keagamaan | **√** |  |  |  |  |  | 30.000.000 | APBDes |  |  |  |
|  | **√** |  |  |  |  | 35.000.000 | APBDes |  |  |  |
|  |  | **√** |  |  |  | 40.000.000 | APBDes |  |  |  |
|  |  |  | **√** |  |  | 50.000.000 | APBDes |  |  |  |
|  |  |  |  | **√** |  | 50.000.000 | APBDes |  |  |  |
|  |  |  |  |  | **√** | 48.000.000 | APBDes |  |  |  |
| Peningkatan insentif bagi guru mengaji | | Desa | Orang | Memperlancar kegiatan pembacaan tajwid bagi balita | **√** |  |  |  |  |  | 33.600.000 | APBDes |  |  |  |
|  | **√** |  |  |  |  | 33.600.000 | APBDes |  |  |  |
|  |  | **√** |  |  |  | 42.000.000 | APBDes |  |  |  |
|  |  |  | **√** |  |  | 42.000.000 | APBDes |  |  |  |
|  |  |  |  | **√** |  | 50.400.000 | APBDes |  |  |  |
|  |  |  |  |  | **√** | 50.400.000 | APBDes |  |  |  |
| c. | Kepemudaan Olahraga dan Seni | Pemberian operasional organisasi karang taruna | | Desa | Ls | Memperlancar kegiatan organisasi karang taruna | **√** |  |  |  |  |  | 30.000.000 | APBDes |  |  |  |
|  | **√** |  |  |  |  | 31.000.000 | APBDes |  |  |  |
|  |  | **√** |  |  |  | 32.000.000 | APBDes |  |  |  |
|  |  |  | **√** |  |  | 33.000.000 | APBDes |  |  |  |
|  |  |  |  | **√** |  | 34.000.000 | APBDes |  |  |  |
|  |  |  |  |  | **√** | 35.000.000 | APBDes |  |  |  |
| Pelatihan Managemen organisasi Karang Taruna dan tellulimpoe family | | Desa | Ls | Meningkatkan kapasitas dan kapabilitas bagi pengurus |  | **√** |  |  |  |  | 5.000.000 | APBDes |  |  |  |
|  |  | **√** |  |  |  | 5.000.000 | APBDes |  |  |  |
|  |  |  | **√** |  |  | 5.000.000 | APBDes |  |  |  |
|  |  |  |  | **√** |  | 5.000.000 | APBDes |  |  |  |
|  |  |  |  |  | **√** | 5.000.000 | APBDes |  |  |  |
| Penataan Sekretariat Karang Taruna dan tellulimpoe family | | Desa | 1 Unit | Memperlancar distribusi informasi dan memelihara dokumentasi dan dokumen | **√** |  |  |  |  |  | 10.000.000 | APBDes |  |  |  |
|  |  |  | **√** |  |  | 10.000.000 | APBDes |  |  |  |
| Pengadaan Atribut karang taruna dan tellulimpoe family | | Desa | Ls | Menciptakan kerapian anggota saat melakukan kegiatan di masyarakat | **√** |  |  |  |  |  | 10.000.000 | APBDes |  |  |  |
|  | **√** |  |  |  |  | 10.000.000 | APBDes |  |  |  |
|  |  | **√** |  |  |  | 10.000.000 | APBDes |  |  |  |
|  |  |  | **√** |  |  | 10.000.000 | APBDes |  |  |  |
|  |  |  |  | **√** |  | 10.000.000 | APBDes |  |  |  |
|  |  |  |  |  | **√** | 10.000.000 | APBDes |  |  |  |
| Pengadaan Sarana Olahraga dan seni | | Desa | Ls | Meningkatkan kreatifitas, motifasi dan prestasi di bidang seni dan olahraga | **√** |  |  |  |  |  | 10.000.000 | APBDes |  |  |  |
|  | **√** |  |  |  |  | 10.000.000 | APBDes |  |  |  |
|  |  | **√** |  |  |  | 10.000.000 | APBDes |  |  |  |
|  |  |  | **√** |  |  | 10.000.000 | APBDes |  |  |  |
|  |  |  |  | **√** |  | 10.000.000 | APBDes |  |  |  |
|  |  |  |  |  | **√** | 10.000.000 | APBDes |  |  |  |
| Pemberian Operasional Kepemudaan Olahraga | | Desa | Ls | Meningkatkan prestasi di bidang olahraga | **√** |  |  |  |  |  | 45.000.000 | APBDes |  |  |  |
|  | **√** |  |  |  |  | 46.000.000 | APBDes |  |  |  |
|  |  | **√** |  |  |  | 47.000.000 | APBDes |  |  |  |
|  |  |  | **√** |  |  | 48.000.000 | APBDes |  |  |  |
|  |  |  |  | **√** |  | 49.000.000 | APBDes |  |  |  |
|  |  |  |  |  | **√** | 50.000.000 | APBDes |  |  |  |

TellulimpoE, 14 September 2020

Mengetahui, Ketua Tim Penyusun RPJMDes

Kepala Desa TellulimpoE Desa TellulimpoE

**DARWIS,S.IP** **ANDI COLLY POJI**

**RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA (RPJMD) TAHUN 2021 – 2026**

**PEMBERDAYAAN MASYARAKATAN**

DESA : TELLULIMPOE

KECAMATAN : MARIORIAWA

KABUPATEN : SOPPENG

PROVINSI : SULAWESI SELATAN

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **No** | **Bidang/ Jenis Kegiatan** | | | | | **Lokasi (RT/RW/ Dusun)** | **Prakiraan Volume** | **Sasaran / Manfaat** | **Waktu Pelaksanaan (Tahun)** | | | | | | **Prakiraan Biaya dan Sumber Pembiayaan** | | **Prakiraan Pola Pelaksanaan** | | |
| **Bidang** | **Sub Bidang** | | | **Jenis Kegiatan** | **2021** | **2022** | **2023** | **2024** | **2025** | **2026** | **Jumlah (Rp)** | **Sumber** | **Swak elola** | **Kerja Sama Antar Desa** | **Kerja Sama Pihak Ketiga** |
|  | Pemberdayaan Masyarakat | a. | Pertanian dan peternakan | Pelatihan dan peningkatan kelompok tani | | Desa | 21 Klp | Menambah pengetahuan kelompok tani | **√** |  |  |  |  |  | 40.000.000 | APBDes |  |  |  |
|  | **√** |  |  |  |  | 25.000.000 | APBDes |  |  |  |
|  |  | **√** |  |  |  | 30.000.000 | APBDes |  |  |  |
|  |  |  | **√** |  |  | 35.000.000 | APBDes |  |  |  |
|  |  |  |  | **√** |  | 40.000.000 | APBDes |  |  |  |
|  |  |  |  |  | **√** | 45.000.000 | APBDes |  |  |  |
| b. | Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa | Pelatihan dan peningkatan kapasitas Aparat Desa | | Desa | 12 Orang | Meningkatkan produktivitas dan kinerja aparat desa | **√** |  |  |  |  |  | 30.000.000 | APBDes |  |  |  |
|  | **√** |  |  |  |  | 35.000.000 | APBDes |  |  |  |
|  |  | **√** |  |  |  | 40.000.000 | APBDes |  |  |  |
|  |  |  | **√** |  |  | 45.000.000 | APBDes |  |  |  |
|  |  |  |  | **√** |  | 50.000.000 | APBDes |  |  |  |
|  |  |  |  |  | **√** | 55.000.000 | APBDes |  |  |  |
| Pelatihan dan peningkatan kapasitas BPD | | Desa | 7 Orang | Meningkatkan produktifitas dan kinerja BPD | **√** |  |  |  |  |  | 10.000.000 | APBDes |  |  |  |
|  | **√** |  |  |  |  | 13.000.000 | APBDes |  |  |  |
|  |  | **√** |  |  |  | 16.000.000 | APBDes |  |  |  |
|  |  |  | **√** |  |  | 19.000.000 | APBDes |  |  |  |
|  |  |  |  | **√** |  | 22.000.000 | APBDes |  |  |  |
|  |  |  |  |  | **√** | 25.000.000 | APBDes |  |  |  |
| Pembinaan dan Peningkatan SDM RT/RW | | Desa | 22Orang | Meningkatkan produktifitas dan kinerja RT/RW | **√** |  |  |  |  |  | 15.000.000 | APBDes |  |  |  |
|  | **√** |  |  |  |  | 17.000.000 | APBDes |  |  |  |
|  |  | **√** |  |  |  | 19.000.000 | APBDes |  |  |  |
|  |  |  | **√** |  |  | 21.000.000 | APBDes |  |  |  |
|  |  |  |  | **√** |  | 23.000.000 | APBDes |  |  |  |
|  |  |  |  |  | **√** | 25.000.000 | APBDes |  |  |  |
| c. | Dukungan Penanaman dan Modal | Penegasan perjanjian nasabah bumdes | | Desa | Ls | Untuk penegasasn disiplin nasabah | **√** |  |  |  |  |  | LS | Swadaya |  |  |  |
|  | **√** |  |  |  |  | Ls | Swadaya |  |  |  |
|  |  | **√** |  |  |  | Ls | Swadaya |  |  |  |
|  |  |  | **√** |  |  | Ls | Swadaya |  |  |  |
|  |  |  |  | **√** |  | Ls | Swadaya |  |  |  |
|  |  |  |  |  | **√** | Ls | Swadaya |  |  |  |
| Pembangunan kawasan wisata | | Desa | Ls | Menambah unit usaha | **√** |  |  |  |  |  | Ls | APBDes |  |  |  |
|  | **√** |  |  |  |  | Ls | APBDes |  |  |  |
|  |  | **√** |  |  |  | Ls | APBDes |  |  |  |
|  |  |  | **√** |  |  | Ls | APBDes |  |  |  |
|  |  |  |  | **√** |  | Ls | APBDes |  |  |  |
|  |  |  |  |  | **√** | Ls | APBDes |  |  |  |
| Penyertaan Modal Bumdes | | Desa | Ls | Untuk pengembangan usaha | **√** |  |  |  |  |  | 100.000.000 | APBDes |  |  |  |
|  | **√** |  |  |  |  | 110.000.000 | APBDes |  |  |  |
|  |  | **√** |  |  |  | 120.000.000 | APBDes |  |  |  |
|  |  |  | **√** |  |  | 130.000.000 | APBDes |  |  |  |
|  |  |  |  | **√** |  | 140.000.000 | APBDes |  |  |  |
|  |  |  |  |  | **√** | 150.000.000 | APBDes |  |  |  |
| d. | Perdagangan dan perindustrian | Pelatihan managemen organisasi dan UEP | | Fesa | Ls | Meningkatkan ekonomi keluarga | **√** |  |  |  |  |  | 5.000.000 | APBDes |  |  |  |
|  | **√** |  |  |  |  | 6.000.000 | APBDes |  |  |  |
|  |  | **√** |  |  |  | 7.000.000 | APBDes |  |  |  |
|  |  |  | **√** |  |  | 8.000.000 | APBDes |  |  |  |
|  |  |  |  | **√** |  | 9.000.000 | APBDes |  |  |  |
|  |  |  |  |  | **√** | 9.500.000 | APBDes |  |  |  |
| Bantuan Modal Usaha Ekonomi Produkfit | | Desa | Ls | Untuk pengembangan usaha | **√** |  |  |  |  |  | 5.000.000 | APBDes |  |  |  |
|  | **√** |  |  |  |  | 6.000.000 | APBDes |  |  |  |
|  |  | **√** |  |  |  | 7.000.000 | APBDes |  |  |  |
|  |  |  | **√** |  |  | 8.000.000 | APBDes |  |  |  |
|  |  |  |  | **√** |  | 9.000.000 | APBDes |  |  |  |
|  |  |  |  |  | **√** | 9.500.000 | APBDes |  |  |  |
| Pelatihan dan pengadaan alat jahit menjahir | | Desa | Ls | Meningkatkan ekonomi keluarga | **√** |  |  |  |  |  | 15.000.000 | APBDes |  |  |  |
|  | **√** |  |  |  |  | 15.000.000 | APBDes |  |  |  |
|  |  | **√** |  |  |  | 15.000.000 | APBDes |  |  |  |
|  |  |  | **√** |  |  | 15.000.000 | APBDes |  |  |  |
|  |  |  |  | **√** |  | 15.000.000 | APBDes |  |  |  |
|  |  |  |  |  | **√** | 15.000.000 | APBDes |  |  |  |
| e. | Pertanahan | Persertifikatan Tanah Masyarakat | | Desa | Ls | Menyelesaikan masalah persengketaan | **√** |  |  |  |  |  | 50.000.000 | APBDes |  |  |  |
|  | **√** |  |  |  |  | 64.000.000 | APBDes |  |  |  |
|  |  | **√** |  |  |  | 65.000.000 | APBDes |  |  |  |

Padali, 14 September 2020

Mengetahui, Ketua Tim Penyusun RPJMDes

Kepala Desa TellulimpoE Desa TellulimpoE

**DARWIS,S.IP** **ANDI COLLY POJI**

**RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA (RPJMD) TAHUN 2021 – 2026**

**KEBENCANAAN**

DESA : TELLULIMPOE

KECAMATAN : MARIORIAWA

KABUPATEN : SOPPENG

PROVINSI : SULAWESI SELATAN

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **No** | **Bidang/ Jenis Kegiatan** | | | | | **Lokasi (RT/RW/ Dusun)** | | **Prakiraan Volume** | | **Sasaran / Manfaat** | **Waktu Pelaksanaan (Tahun)** | | | | | | **Prakiraan Biaya dan Sumber Pembiayaan** | | **Prakiraan Pola Pelaksanaan** | | |
| **Bidang** | **Sub Bidang** | | **Jenis Kegiatan** |  | |  | |  | | **2021** | **2022** | **2023** | **2024** | **2025** | **2026** | **Jumlah (Rp)** | **Sumber** | **Swak elola** | **Kerja Sama Antar Desa** | **Kerja Sama Pihak Ketiga** |
|  | Kebencanaan |  |  | Layanan informasi kebencanaan | |  | |  | | Untuk melindungi masyarakat dari dampak kerugian akibat bencana | **√** |  |  |  |  |  | 10.000.000 | APBDes |  |  |  |
|  | **√** |  |  |  |  | 10.000.000 | APBDes |  |  |  |
|  |  | **√** |  |  |  | 10.000.000 | APBDes |  |  |  |
|  |  |  | **√** |  |  | 10.000.000 | APBDes |  |  |  |
|  |  |  |  | **√** |  | 10.000.000 | APBDes |  |  |  |
|  |  |  |  |  | **√** | 10.000.000 | APBDes |  |  |  |
| Kesiapsiagaan Bencana | |  | |  | | Meningkatkan peran serta masyarakat dalam pengelolaan sumber daya untuk mengurangi bencana | **√** |  |  |  |  |  | 15.000.000 | APBDes |  |  |  |
|  | **√** |  |  |  |  | 15.000.000 | APBDes |  |  |  |
|  |  | **√** |  |  |  | 15.000.000 | APBDes |  |  |  |
|  |  |  | **√** |  |  | 15.000.000 | APBDes |  |  |  |
|  |  |  |  | **√** |  | 15.000.000 | APBDes |  |  |  |
|  |  |  |  |  | **√** | 15.000.000 | APBDes |  |  |  |
| Tanggap Darurat Bencana | |  | |  | | Untuk mensiasati bencana yang akan terjadi, mengetahui dan mencegah dampak dari bencana yang akna terjadi dan mengurangi resiko kerugian | **√** |  |  |  |  |  | 35.000.000 | APBDes |  |  |  |
|  | **√** |  |  |  |  | 35.000.000 | APBDes |  |  |  |
|  |  | **√** |  |  |  | 35.000.000 | APBDes |  |  |  |
|  |  |  | **√** |  |  | 35.000.000 | APBDes |  |  |  |
|  |  |  |  | **√** |  | 35.000.000 | APBDes |  |  |  |
|  |  |  |  |  | **√** | 35.000.000 | APBDes |  |  |  |

Padali, 14 September 2020

Mengetahui, Ketua Tim Penyusun RPJMDes

Kepala Desa TellulimpoE Desa TellulimpoE

**DARWIS,S.IP** **ANDI COLLY POJI**